План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 уч. Г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Дата | Ответственные |
|  | Подготовка приказа о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году |  1.09.16 | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |
|  | Сформировать и утвердить состав:- оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;- жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательном предмету;- школьных методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. | 1.09.16 | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |
|  | Обеспечение участия учащихся 4-11-х классов в проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  |  До 10.09.2016 | Зам.дир по УВР, технический администратор |
|  | Заполнить на портале олимпиады Ставропольского края [http://olymp.ncfu.ru/](https://clck.yandex.ru/redir/dv/%2Adata%3Durl%3Dhttp%253A%252F%252Folymp.ncfu.ru%252F%26ts%3D1473784780%26uid%3D7003787181458197649%26sign%3Dba7587b1579b1d3a354365942472d411%26keyno%3D1) базу данных обучающихся, участников школьного этапа Олимпиады. | до 10.09.15 г. | Зам.дир по УВР, технический администратор |
|  |  Ввод контингента школьников на портал олимпиады Ставропольского края  <http://olymp.ncfu.ru> |  до 11.09.16 | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |
|  | Зарегистрировать участников Олимпиады по выбранным предметам.Заполнить базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады. | до 11.09.16 | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |
|  | Проведение школьного этапа Олимпиады | с 19.09.16 по 19.10.16 г.  | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |
|  | Закрытие портала для внесения данных по составу участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | 11.09.16 | (по согласованию) |
|  | **Школьный этап всероссийской олимпиады школьников****2016-2017 учебного года** |
|  | Предмет | Дата |  |
|  | Русский язык | 19.09 |  |
|  | Математика | 20.09 |  |
|  | Физика | 21.09 |  |
|  | ОБЖ | 22.09 |  |
|  | Экономика | 23.09 |  |
|  | Резервный день | 24.09 |  |
|  | Экология | 26.09 |  |
|  | География | 27.09 |  |
|  | Французский языкАнглийский язык | 28.09 |  |
|  | Обществознание | 29.09 |  |
|  | АстрономияНемецкий язык | 30.09 |  |
|  | Резервный день | 01.10 |  |
|  | МХК | 03.10 |  |
|  | Биология | 04.10 |  |
|  | Право | 05.10 |  |
|  | Физическая культура | 06.10 |  |
|  | Химия | 07.10 |  |
|  | Резервный день | 08.10 |  |
|  | Литература | 10.10 |  |
|  | История | 11.10 |  |
|  | Технология | 12.10 |  |
|  | Информатика (ПРОБНЫЙ Интернет - тур) | 13.10 |  |
|  | Информатика (Интернет - тур) | 14.10 |  |
|  | Резервный день | 15.10 |  |
|  | Заполнение базы данных по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады **(в день проведения олимпиады)** | ежедневно | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |
|  9. | Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Выстраивание рейтинга по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Издание приказа общеобразовательными учреждениями об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. | до 15.10.16 г.  | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |
| 10. | Заполнить базу данных по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников **( в день проведения олимпиады)** | До 20.10.2016г | Заместитель директора по УВР Коваленко О.С. |